1. 功能象限定位

按照杀手功能、外围功能、必要需求、辅助需求四类划分：

① 杀手功能

- Nettacker 自动化安全扫描集成

- 扫描结果自动导入漏洞库

- AI 辅助漏洞分类与风险评级

- 漏洞闭环流程：上报→分派→修复→复核→关闭

② 外围功能

- 漏洞统计可视化面板

- 报告一键导出（PDF/HTML）

- 漏洞详情与复现步骤展示

- 界面交互与 UI 优化

③ 必要需求

- 用户登录、注册、角色权限管理

- 漏洞增删改查、状态更新

- 数据持久化存储

- 系统稳定运行

- Docker 一键部署

④ 辅助需求

- 站内消息通知

- 漏洞修复建议推荐

- 漏洞历史趋势查看

- 团队贡献排行

- 界面主题切换

2. 项目 WBS（工作分解结构）

3. 团队成员任务时间估计

单位：工作日（天）

（1）黄紫妍 — PM + 项目统筹 + 文档

| 任务模块 | 预估天数 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析、任务书、NABCD 整理 | 4 | 第 6 周 |
| 项目计划、WBS、进度管理 | 3 | 第 6-7 周 |
| 组会组织、协作协调、风险跟踪 | 6 | 全周期 |
| 需求规格、验收标准、报告撰写 | 5 | 第 6-10 周 |
| PPT、总结、最终文档整理 | 4 | 第 11 周 |
| 合计 | 22 天 | — |

（2）林源龙 — 后端开发 + 安全开发

| 任务模块 | 预估天数 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- |
| 环境搭建、BLT 部署、数据库设计 | 4 | 第 6-7 周 |
| 用户、权限、登录接口 | 3 | 第 7 周 |
| 漏洞管理 CRUD 接口 | 4 | 第 8 周 |
| Nettacker 自动化扫描集成 | 6 | 第 8-9 周 |
| AI 分类、报告导出接口 | 4 | 第 9-10 周 |
| 联调、Bug 修复、优化 | 3 | 第 10 周 |
| 合计 | 24 天 | — |

（3）刘振求 — 前端开发 + UI / 交互

| 任务模块 | 预估天数 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- |
| 原型设计、页面结构 | 3 | 第 7 周 |
| 主页、登录、漏洞列表页面 | 4 | 第 8 周 |
| 漏洞提交、详情、状态页面 | 5 | 第 8-9 周 |
| 扫描任务、AI 分类页面 | 4 | 第 9 周 |
| 统计面板、报告导出页面 | 3 | 第 9-10 周 |
| 接口联调、样式优化 | 3 | 第 10 周 |
| 合计 | 22 天 | — |

（4）张跃文 — 测试 + 文档

| 任务模块 | 预估天数 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划、测试用例设计 | 3 | 第 7-8 周 |
| 单元测试、接口测试 | 4 | 第 8-9 周 |
| 集成测试、全流程验证 | 4 | 第 10 周 |
| Docker 部署、环境配置 | 4 | 第 10-12 周 |
| 部署手册、使用文档 | 3 | 第 12 周 |
| 演示视频、仓库整理 | 2 | 第 12 周 |
| 合计 | 20 天 | — |

4. 团队工作量汇总

| 姓名 | 角色 | 6 周总预估天数 |
| --- | --- | --- |
| 黄紫妍 | PM + 项目统筹 | 22 天 |
| 林源龙 | 后端开发 + 安全集成 | 24 天 |
| 刘振求 | 前端开发 + UI / 交互 | 22 天 |
| 张跃文 | 测试 + 部署 + 文档 | 20 天 |
| 团队总计 | — | 88 天 |